| Приложение к приказу № 64-ОД от 24.02.2011 года «Утверждаю» Директор МОУ «Гимназия №2» _________________И.М.Ворошилова План мероприятий по внедрению ФГОС второго поколения на 2011-2012 учебный год в МОУ «Гимназия №2». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. |  | 29.05.2011 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2 .Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 3.Приказа «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год». 4. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 6. План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в гимназии. 7. Рабочие программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 12. Решение Педагогического совета о переходе на ФГОС НОО второго поколения 13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 14. Программа формирования универсальных учебных действий 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | 01.09.2011 |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. |  | 01.09.2011 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | заместитель директора по УВР | Сентябрь 2011 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы. |  | 30.08.2011 |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. |  | 2011 – 2012 гг. |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. |  | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. |  | Сентябрь-октябрь 2011 года. |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  | Май-июнь 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. |  | август |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. |  | Сентябрь-октябрь 2011 года |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах |  | Август 2011 года |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. |  | в течение года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. |  | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. |  | в течение года |  |
|  | Внесение изменений в программу по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни с учётом ФГОС | заместитель директора по ВР | Ноябрь 2011 года |  |
|  | Внесение изменений в программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с учётом ФГОС | заместитель директора по ВР | Декабрь 2011 года |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | заместитель директора по УВР | Февраль – март 2012 года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. |  | Август 2011 | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: |  | Октябрь, декабрь 2011 года. |  |
|  | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» |  | Январь 2012 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования |  | В течение года |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС |  | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | учителя информатики | в течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Февраль 2011 года. |  | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. |  | в течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). |  | Август 2011года |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС |  | В течение года |  |

Исполнила заместитель директора по УВР НОО				          								С.А. Баркова