Утверждаю

Директор МОУ «Гимназия №2»

_________И. М. Ворошилова

График

работ по внедрению в управление школой компьютеризированных информационных систем

| Вид работы | Результат работы | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Подготовительный. Цель: Создание локальных документов, сопровождающих внедрение программных комплексов в практику управления муниципальным общеобразовательным учреждением для создания единого информационного пространства и знакомство с этими документами коллектив учреждения. |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых документов по построению и внедрению информационной системы. 1. Издание приказа о внедрении программных продуктов, с назначением ответственных лиц за определенные виды работ. 2. Составление плана внедрения программных комплексов в практику управления муниципальным общеобразовательным учреждением для создания единого информационного пространства. 3. Принятие локальных актов по соблюдению Закона об охране личных данных. | - Приказ об организации внедрения программных комплексов в систему информационного обеспечения внутришкольного управления - Функционал персонала и пользователей информационной системы. - План первичного ввода данных в систему. - Назначены ответственные за заполнение форм ПО и проведение консультаций по заполнению. - Приняты локальные акты, обеспечивающие соблюдение Закона об охране личных данных. - Локальные акты рассмотрены и одобрены Управляющим Советом ОУ. - Составлен план внедрения ПО «Школа 2.5» - Педагогический коллектив, Управляющий Совет, родители, учащиеся и другие участники образовательного процесса ознакомлены с соответствующими документами. | Директор Ворошилова И.М., Фукс В.А., Кайдаш Л.А., Нечаева З.Н. Выборнова Н.А., Баркова С.А. | До 13.02.2010 |
| Этап 2 Обучающий. Цель: Познакомиться с программным комплексом «Школа 2.5» . Начать заполнять формы общей базовой информации. |
| Знакомство с заполнением форм общей базовой информации «Школа 2.5». | Заполненные формы общей базовой информации: Учебные предметы Помещения (учебные) Список сотрудников Предметы учебного плана Предметы по ЕГЭ Учебный план Подразделения Классификатор должностей Распределение нагрузки (классы) Навигатор и шаблоны классных журналов | Заместители директора по УВР и ИОП Нечаева З.Н. Фукс В.А. Баркова С.А. Выборнова Н.А. | Январь 2010 г. |
| Знакомство с заполнением форм общей базовой информации | Должностная информация в личных карточках сотрудников Персональные данные сотрудников Закладки по квалификационной характеристике сотрудников Книга приказов по сотрудникам Книга приказов по учащимся Сформированная Книга приказов по основной деятельности (общего назначения) Алфавитная книга школы Нумерация личных дел учащихся План основных мероприятий школы | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б. Секретарь Шубина А.Н. Зам.директора по ИОП Фукс В.А. | Февраль 2010 г |
| Знакомство с заполнением форм общей базовой информации | Заполненные шаблоны базы данных по учащимся классов Планы мероприятий классов Сформированные списки учащихся по классам Сформированные закладки с персональной информацией и информацией об обучении учащихся Сформированные закладки социально-педагогической характеристики учащихся Сформированная информация об итоговой успеваемости и работах учащегося, подготовленных с использованием ИКТ Сформированная закладка о состоянии здоровья учащихся Сформированные личные карты учащихся Тематическое планирование, заполненное в классном журнале | Заместители директора по УВР Нечаева З.Н. Выборнова Н.А. Баркова С.А. Классные руководители | Март 2010 г. |
| Этап 3 Организационный. Цель: Организовать начало формирования базы данных в МОУ. |
| Работа по установке и запуску программы. | Установленная в сетевом режиме программа | Заместитель директора по ИОП Фукс В.А., Техник-лаборант Цаголов А.Р. | Январь 2010 г. |
| Импорт данных заполненных на курсах в школьную базу данных. | Заполненные формы общей базовой информации: "Учебные годы и периоды", "Данные об образовательном учреждении" "Структура учебных объединений (классы)" "Учебные предметы", "Помещения (учебные кабинеты)", "Список сотрудников (имеющие педагогическую нагрузку)", "Список учащихся (10-11-е классы)" Заполненные формы периодизированной базовой информации "Предметы учебного плана", "Предметы по ЕГЭ", "Учебный план", "Распределение нагрузки (классы)" | Заместитель директора по ИОП Фукс В.А., Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. | Апрель 2010 г. |
| Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний по построению и внедрению информационной системы | Протоколы оперативных совещаний | Заместитель директора по ИОП Фукс В.А., Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. | Апрель 2010г. |
| Организация рабочих мест персонала и пользователей сетевого комплекса: директор, зам. по ИОП, секретарь зам по УВР специалист по кадрам классные руководители | Регламент использования рабочих мест | Заместитель директора по ИОП Фукс В.А., Техник-лаборант Цаголов А.Р. | Апрель 2010г. |
| Этап 4. Формирование базы. Цель: Продолжить формирование школьной базы данных текущего учебного периода, приступить к формированию итоговой и сводной отчетности. |
| Заполнение шаблонов по сотрудникам, учащимся | Заполненные шаблоны общей базовой информации: "Список сотрудников» "Список учащихся (10-11-е классы)" Заполненные формы общей базовой информации: "Список сотрудников", "Личные карточки сотрудников", "Список учащихся (все классы)", "Личные карточки учащихся" | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б. Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. | Апрель 2010г. |
| Работа по переводу учащихся из класса в класс, учету движения учащихся и формированию информации о выпускниках 9 и 11-х классов | Сформированная информация о периодах пребывания учащихся в классе Сформированный архив выбывших учащихся и выпускников Сформированные закладки личных дел выпускников 9 и 11-х классов о результатах обучения и трудоустройстве | Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. Секретарь Шубина А.Н. | Май, июнь 2010г. |
| Корректировка заполненной базы ОУ | Сформированные списки учащихся по классам | Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. Секретарь Шубина А.Н. | июль, август 2010 г. |
| Заполненные формы общей базовой информации | Сформированные закладки с персональной информацией и информацией об обучении учащихся Сформированные закладки социально-педагогической характеристики учащихся Сформированная информация об итоговой успеваемости и работах учащегося, подготовленных с использованием ИКТ Сформированная закладка о состоянии здоровья учащихся Сформированные личные карты учащихся Заполненные формы общей базовой информации: ■ "Учебные предметы", ■ Помещения (учебные) ■ Список сотрудников ■ Предметы учебного плана ■ Предметы по ЕГЭ ■ Учебный план ■ Подразделения ■ Классификатор должностей ■ Распределение нагрузки (классы) | Заместители директора по УВР Нечаева З.Н., Выборнова Н.А., Баркова С.А. Секретарь Шубина А.Н., Заместитель директора по ИОП Фукс В.А. Классные руководители | Сентябрь, октябрь 2010 г. |
| Заполнение должностной информации о сотрудниках | Заполненная закладка "Должностная информация" в личных карточках сотрудников | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б. (У Ф— '~~ | Сентябрь, октябрь 2010 г. |
| Заполнение информации о педагогической деятельности сотрудников Заполнение информации по планированию учебного процесса | Заполненная закладка "Педагогическая деятельность" в личных карточках сотрудников | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б | Сентябрь, октябрь 2010 г. |
| Формирование личных дел сотрудников | Сформированные закладки по должностной информации и персональным данным сотрудников Сформированные закладки по квалификационной характеристике сотрудников Сформированные формы кадрового учета сотрудников Т-2 | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б | Сентябрь, октябрь 2010 г. |
| Формирование и ведение Книги приказов | Сформированная Книга приказов по сотрудникам Сформированная Книга приказов по учащимся Сформированная Книга приказов по основной деятельности (общего назначения) | Специалист по кадрам Сулиманова Ю.Б секретарь Шубина А.Н. | Сентябрь, октябрь, 2010 г. |
| Формирование и ведение Алфавитной книги | Сформированная Алфавитная книга школы Сформированная нумерация Личных дел учащихся | Секретарь Шубина А.Н. | Сентябрь, октябрь, 2010 г. |
| Формирование личных дел учащихся | Сформированные закладки с персональной информацией и информацией об обучении учащихся Сформированные закладки социально-педагогической характеристики учащихся Сформированная информация об итоговой успеваемости и работах учащегося, подготовленных с использованием ИКТ Сформированная закладка о состоянии здоровья учащихся Сформированные Личные карты учащихся | Секретарь Шубина А.Н. Классные руководители | Сентябрь, октябрь 2010 г. |
| Формирование плана основных мероприятий и планов мероприятий классов | План основных мероприятий школы Планы мероприятий классов | Заместитель директора по воспитательной работе Кочесокова Р.М. Классные руководители | Декабрь, 2010 г.. |
| Проверка достоверности и полноты информации введенной в общешкольную базу данных | Справка, приказ на основании справки. | Директор Заместитель директора по ИОП | Февраль 2011 |
| Формирование списка учебных дисциплин и страниц электронных классных журналов | Сформированный список учебных дисциплин в рамках учебных предметов Сформированные страницы классных журналов с учетом календаря | Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ИКОП, классные руководители | Март 2011г. |
| Работа по информированию родителей о текущей и итоговой успеваемости учеников | Письма с информацией по электронной почте, в соответствии с выбранными периодами времени "Бегунки" с информацией об оценках и отметках посещаемости | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ИКТ Классные руководители | Апрель, май 2011г. |
| Этап 5. Завершение внедрения. Цель: Завершение периода внедрения программного обеспечения в практическую деятельность МОУ «Гимназия №2» и переход к повседневному использованию информационных систем. |
| Корректировка заполненной базы данных МОУ. | План дальнейших мероприятий по устранению недостатков. План внедрения в практическую деятельность МОУ «Гимназия №2» | Заместитель директора по ИОП Фукс В.А. | Май 2011г. |